2023年二级建造师《公路实务》百点通

扫码关注

点击资料下载

获取各科目完整版

百典教育提供的百点通主要内容来自：

- 研究高频率考点，推测本年度考试热点；

2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；

3.特殊渠道搜集整理；

4.讲课老师押题信息汇总。

[P2]试验路段应选择在地质条件、路基断面形式等工程特点具有代表性的地段，路段长度不宜小于 200m.下列情况，应进行试验路段施工。(1)二级及二级以上公路路堤(2) 填石路堤、土石路堤(3)特殊填料路堤(4)特殊路基(5) 拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基[易考案例]

- [P2]压实工艺主要参数:机械组合:压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度:最佳含水率及碾压时含水率范围等。[易考案例]

- [P2]地基表层碾压处理乐实度控制标准为:二级及二级以上公路一般土质应不小于 90%;三、四级公路应不小于 85%。低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填乐实，其处理深度应不小于路床厚度。[易考选择]

[P3]土方开挖规定: (1)开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工;如不能及时进行，宜在设计路床顶标高以上预留至少 300mm 厚的保护层。(2) 挖方路基施工遇到地下水时，应采取排导措施，将水引入路基排水系统。不得随意堵塞泉眼路床土含水量高或为含水层时。应采取设置渗沟、换填、改良土质等处理措施。路床填料应符合相关规定外还应具有良好的透水性能[易考案例]

[P6]粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤。[易考选择]

[P6]路床范围为过湿土时应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时按以下要求换填:高速公路、-级公路换填厚度宜为 0.8 ~ 1.2m，若过湿土的总厚度小于 1.5m，则宜全部换填: 二级公路的换填厚度宜为 0.5 ~ 0.8m。[易考案例]

[P6]路床填筑，每层最大压实厚度宜不大于 300mm，顶面最后一层压实厚度应不小于 100mm。

- [P7]填土路堤施工过程质量控制:施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测，检测频率为每 1000m’不少于2点。压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方法，检测应符合现行《公路路基路面现场测试规程》]TG3450 的有关规定。施工过程中，每填筑 2m 高宜检测路线中线和宽度。[易考案例]

- [P9]填石路堤施工过程质量控制:施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制。压实质量可采用沉降差指标进行检测。施工过程中，每填高 3m 宜检测路基中线和宽度。[易考案例]

- [P9]路堤填料粒径应不大于 500mm，并宜不超过层厚的 2/3。路床底面以下 400mm 范周内，填料最大粒径不得大于 150mm，其中小于 5mm 的细料含量应不小于 30%。[易考案例]

- [P14]暗沟(管):沟底应人不透水层内，沟壁最低一排渗水孔应高出沟底 200mm 以上。进口应采取截水措施。[易考案例]

[P19]垫层和浅层处理:浅层处理可采用浅层置换、浅层改良、抛石挤淤等方法，处理深度不宜大于 3m。[易考选择]

[P20] 竖向排水体:坚向排水体适用于深度大于 3m 的软土地基处理。坚向排水体可采用袋装砂井和料排水板。[易考选择]

[P20]塑料排水板施工工艺程序;整平原地面一摊铺下层砂垫层一机具定位一塑料排水板穿靴一插人套管一拔出套管一割断塑料排水板一机具移位一摊铺上层砂垫层。[易考案例]

[P21]真空预压、真空堆联合预压:施工监测应符合的规定:[易考案例]

- 预压过程中，应进行密封膜下真空度、孔隙水压力、表面沉降、深层沉降及水平位移等预压参数的监测。膜下真空度每隔 4h 一次，表面沉降每 2 天测一次。2.当连续五昼夜实测地面沉降小于 0.5mm/d，地基固结度已达到设计要求的 80% 时，经验收，即可终止抽真空3停泵卸荷后 24h，应测量地表回弹值

- [P22]振动沉管法成桩可采用一次拔管成桩法、逐步拔管成桩法和重复压管成桩法三种工艺。重复乐管成桩法的施工工序为:1清理平整场地一2测量放样一3机具就位一4沉管至设计深度一5加料一6振动拨管一7振动下压管一8振动拔管一9机具移位。其中5-8重复循环至顶，直至桩管拔出地面。[2023新增][易考案例]

- [P25]强夯置换法适用于处理高饱和度的粉土与软塑、流塑的软黏土地基，处理深度不宜大于 7m。强夯处理范围应超出路堤坡脚，每边超出坡脚的宽度不宜小于 3m。[易考选择]

- [P27]滑坡防治的工程措施: 排水、力学平衡和改变滑带土。[易考选择]

- [P27]滑坡排水: (1) 环形截水沟;(2)树枝状排水沟:(3)平整务实滑坡体表面的土层:(4)排除地下水:包括支撑渗沟，边坡渗沟，暗沟、平孔等

[P27]当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时，可采用刷方( 台阶) 减重、打或修建挡墙进行处理以达到路基边坡稳定。牵引式滑坡、具有膨胀性质的滑坡不宜用滑坡减重法[易考案例]

- [P31]重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力)，以维持上体的稳定。按照墙背形式可分为仰斜、俯斜、垂直、凸形折线(凸折式 ) 和衡重式五种。[易考选择]

- [P32]加筋土挡土墙施工工序:基槽(坑) 开挖、地基处理、排水设施、基础浇() 筑、构件预制与安装筋带铺设、填料填筑与压实、墙顶封闭等，其中现场墙面板拼装、筋带铺设、填料填筑与压实等工序是交叉进行的。[易考案例]

[P34]最佳含水量是指击实曲线上最大干密度所对应的含水率。试验方法有击实试验法、振动台法和表面拆动压实仪法。[易考选择 ]

- [P35]压实度是路基质量控制的重要指标之一，是现场干密度和室内最大干密度的比值，以百分率表示、压实度表征现场乐实后的密度状况，乐实度越高，路基密实度越大，材料整体性能越好。[易考案例]

- [P39]平面控制测量应采用卫星定位测量、导线测量、三角测量或三边测量方法进行。公路高程测量应采用水准测量或三角高程测量。[易考选择]

- [P40]中线放样测量放样方法:[易考多选 ] (1) 传统法放样:(2) 坐标法放样:(3) GPS - RTK 技术放样

[P46]嵌锁型一一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。其中填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层[易考选择]

- [P46]级配型一一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。级配碎石可用于各级公路的基层和底基层:级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。[易考选择]

- [P46 ~ 47]填隙碎石施工。[易考案例]

- [ P54]天气炎热或运距较远时，无机结合料稳定材料拌合时宜适当增加含水率。对稳定中、粗粒材料，混合料的含水率可高于最佳含水率 0.5 ~ 1个百分点:对稳定细粒材料，含水率可高于最佳含水率 1 ~ 2个百分点。[易考案例]

- [P54]对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输至现场，时间宜不超过 1h，超过 2h 时应作为废料处置。[易考选择]

- [ P58 ]下承层是稳定细粒材料时，宜先将下承层顶面拉毛或采用凸块式乐路机碾乐，再摊铺上层混合料:下承层是稳定中、粗粒材料时，应先将下承层清理干净，并洒铺水泥净浆，再摊铺上层混合料。[易考案例]

- [P58]水泥稳定材料结构层施工时，应在混合料处于或略大于最佳含水率的状态下碾压。气候炎热干燥时.碾压时的含水率可比最佳含水率增加 0.5% ~ 1.5%。[易考案例]

- [ P61]养护可采取洒水养护、薄膜覆盖养护、土工布覆盖养护、铺设湿砂养护、草帘覆盖养护、洒铺乳化沥青养护等方式，宜结合工程实际情况选择适宜的方式。[易考案例:养护的方式有哪些]

- [P64]根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青、煤沥青作透层油。[易考选择]

- [P65]无机结合料粒料基层上洒布透层油时，宜在铺筑沥青层前1 ~ 2 天洒布。[易考选择]

- [P65] 粘层作用:使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物( 或水泥混凝土路面 )完全粘结成一个整体。[易考选择]

- [P66]封层作用:一是封闭某一层起着保水防水作用: 二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用:三:是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强:四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。[易考案例:封层的作用求会默写案例题考点]

- [P66]上封层根据情况可选择乳化沥青稀浆封层、微表处、改性沥青集料封层、薄层磨耗层或其他适宣的材料。下封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工。稀浆封层可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料下封层的厚度不宜小于 6mm，且做到完全密水。[易考案例]

- [P68 ~ 69]沥青路面分类[易考选择/案例]

- [P69]对高速公路、一级公路，夏季温度高、高温持续时间长、重载交通、山区及丘陵区上坡路段、服务区停车场等行车速度慢的路段，尤其是汽车荷载剪应力大的层次，宜采用稠度大、黏度大的沥青，也可提高高温气候分区的温度水平选用沥青等级: 对冬季寒冷的地区或交通量小的公路、旅游公路宜选用稠度小低温延度大的沥青:对温度日温差、年温差大的地区宜注意选用针人度指数大的沥青。[易考选择]

- [P69]道路沥青的适用范闹。[易考案例]

- [P74]混合料的摊铺:下、中面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于 100℃。[易考选择]

- [P76]对发生错台或板块网状开裂，应首先考虑是路基质量出现问题，必须将整个板全部凿除，重新夯实路基及基层。对换板部位基层顶面进行清理维护。换板部分基层调平均由新浇筑的水泥混凝土面板一次进行不再单独选择材料调平。浇筑同强度等级混凝土，传力杆按原水泥混凝土面板的设置情况进行设置。[易考案例]

- [P76]对于板块脱空、桥头沉陷、板的不均匀沉陷及弯沉较大的部位,应钻穿板块,然后用水泥浆高压灌注处理具体的工艺流程:定位一钻孔一制浆一灌浆一灌浆孔封堵一交通控制一弯沉检测。[易考案例]

- [P78]现场冷再生中关键技术是添加的胶粘剂(如乳化沥青、泡沫沥青、水泥) 与旧混合料的均匀拌合技术[易考选择]

- [P79]整形再生法适合2~ 3m 表面层的再生。先由加热机对旧沥青路面加热至 60 ~ 80C后，由再生主机将路面翻松并将翻松材料收集到再生主机的搅拌锅，同时在搅拌锅中加人适量的沥青再生剂，将拌合均匀的再生混合料重新摊到路面上，用压路机碾压成型。这种方法适合维修路面出现微型裂纹、磨耗层损坏及破损面积较小的路面，修复后可消除原路面的轻度车辙、龟裂等病害，恢复路面的平整度，改善路面性能。[易考案例]

- [P79 ]重铺再生法适合4 -6m 面层的再生。这种方法适用于破损较严重路面(如出现大面积坑槽)的维修翻新和旧路升级改造施工，修复后形成与新建道路性能完全相同的全新路面。但这种方法会增加原路面的标高，因此路面重复再生的次数将受到一定的限制。[易考选择]

- [P83]极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥，中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可采用矿渣硅酸盐水泥。高温期施工宜采用普通型水泥，低温期宜采用早强型水泥。[易考案例]

- [P85]有抗冰冻、抗盐冻要求时，各级公路水泥混凝土面层及暴露结构物混凝士应掺人引气剂:无抗冻要求地区的二级及二级以上公路水泥混凝土面层宜掺入引气剂。[易考选择]

- [P88]滑模摊铺机:传力杆和胀缝拉杆钢筋宜采用前置支架法施工，也可采用滑模摊铺配备的自动插人装置( DBI) 施工。[易考案例]

- [P88]上坡纵坡大于 5%、下坡纵坡大于 6%、平面半径小于 50m 或超高横坡超过 7% 的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。[易考选择 ]

- [ P88-89]滑模摊铺面层前，应准确架设基准线。基准线架设与保护应符合下列规定：1滑模摊铺高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线;横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线2滑模整体铺筑二级公路的双向坡路面时，应设置双线基准线，滑模摊铺机底板应设置为路拱形状[易考案例]

- [P91]纵缝包括纵向施工缝和纵向缩缝两类，构造上分为设拉杆平缝型和设拉杆假缝型。[易考选择 ]

- [P91]当一次铺筑宽度大于 4.5m 时，应设置纵向缩缝，构造可采用设杆假缝型，锯切的槽口深度应大于纵向施工缝的槽口深度。[易考选择]

- [ P91]横缝包括横向施工缝、横向缩缝和横向胀缝三类，横向施工缝构造上分为设传力杆平缝型和设拉杆企口缝型;横向缩缝构造上分为设传力杆假缝型和不设传力杆假缝型。每日施工结束或因临时原因中断施工时，应设置横向施工缝，其位置应尽可能选在胀缝或缩缝处。横向施工缝设在缩缝处应采用设传力杆平缝型。施工缝设在胀缝处其构造与胀缝相同。确有困难需设置在缩缝之间时，横向施工缝应采用设拉杆企口缝型。[易考选择]

- [P93]混凝土路面养护:养护时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的 80%，应特别注重前 7d 的保湿(温)养护。一般养护天数宜为 14  21d，高温天不宜小于 14d，低温天不宜小于21d。掺粉煤灰的混凝土路面，最短养护时间不宜少于 28d,低温天应适当延长。混凝土板养护初期，严禁人.畜、车辆通行，在达到设计强度 40% 后，行人方可通行。[易考案例]

- [P93]常温施工式填缝料的养护期，低温天宜为 24h，高温天宜为 12h，加热施工式填缝料的养护期，低温天宜为 12h，高温天宜为 6h。在灌缝料养护期间应封闭交通。[易考选择]

- [P95]排水层的透水性材料可以采用经水泥或沥青处治，或者未经处治的开级配碎石集料。未处治碎石集释的透水性一般比水泥或沥青处治的要低。用作水泥面层的排水基层时，宜采用水泥处治开级配碎石集料，最大粒径可选用 25mm。而用作沥青混凝土面层的排水层时，则宜采用沥青处治碎石集料，最大粒径宜为20mm。[易考案例]

- [P95]无侧限抗压强度试验检测适用于测定无机结合料稳定土试件的无侧限抗压强度。试件是高: 直径 =1:1的圆柱体。[易考选择 ]

- [P96]马歇尔稳定度试验是测定沥青混合料的稳定度和流值等指标所进行的试验。[易考选择]

- [P96]残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抗剥落的能力，浸水后的稳定度与标准稳定度的百分比即为残留稳定度。[易考选择]

- [P97]水泥混凝土抗压强度试件以边长为 150mm 的正方体为标准试件[易考案例]。

- [P98 ]水泥混凝土抗折 (抗弯拉)强度是以 150mm x 150mm x 550mm 的梁形试件在标准养护条件下达到规定龄期后，净跨径 450mm，双支点荷载作用下的弯拉破坏，并按规定的计算方法得到强度值。[易考案例]

- [P106 ~ 107]普通模板荷载计算，振捣混凝土时产生的荷载，对水平面模板可采用 2.0kN/m，对垂直面模板可采用4.0kN/m’,且作用范围在新浇筑混凝侧压力的有效压头高度之内。[ 2023新增易考选择]

- [P107]常用模板、支架和拱架的设计:当验算模板及其支架在自重和风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于 1.3。拱架稳定性的验算应包括拱架的整体稳定和局部稳定，其抗倾覆稳定系数应不小于 1.50。[易考案例 ]

- [P109]施工预拱度应考虑下列因素:模板、支架承受施工荷载引起的弹性变形。受截后由于杆件接头的挤乐和卸落装置压缩而产生的非弹性变形:支架地基在受载后的沉降变形。[易考案例]

- [P110]承包人应在拟定拆模时间的 12h 以前，向监理工程师报告拆模建议，并应取得监理工程师同意。如果由于拆模不当而引起混凝土损坏，其修补费用应由承包人承担。[易考案例]

- [P113]预应力筋进厂检验: (1)钢丝:检验批不大于 60t。(2)钢绞线:检验批不大于 60t。(3)螺纹钢筋:检验批不大于 100t。[易考案例: 注意数字]

- [P113]预应力筋的下料长度应通过计算确定，计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和张拉工作长度等因素。[易考案例 ]

- [P117]对施工缝的处理应符合下列规定:(1)施工缝处混凝土表面的光滑表层、松弱层应予凿除，凿毛的最小深度应不小于 8mm。对施工缝处混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到 0.5MPa: 人工凿除时，应达到 5MPa; 采用风动机凿毛时应达到 10MPa。(2) 经毛处理后的混凝土面，新混凝土浇筑前，应采用洁净水冲洗干净(3)重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插适量的错固钢筋，补插的错固钢筋直径可比结构主筋小一个规格，间距宜不小于 150mm，插人和外露的长度均不宜小于 300mm; 有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成形、凸形或设置止水带:施工缝为斜面时宜浇筑或凿成台阶状。[易考案例]

- [P120 ~ 121]锚具夹具验收规定:(1)外观检查，2% 的错具且不少于 10 套:(2)尺寸检验:2% 且不少于 10 套:(3)硬度检验，3% 的错具且不少于 5 套:(4) 静载错固性能试验，3 个预应力筋、错具组装件。[易专案例]

- [PI21]进厂检验时，同种材料、同生产工艺条件下，同批进场的产品可视为同一验收批。错具的每个验收批不宜超过 2000 套:夹具、连接器的每个验收批不宜超过 500 套。[易考选择]

- [ P122]千斤顶与压力表应配套校验。当处于下列情况之一时，应重新进行标定:(1)使用时间超过 6 个月:(2)张拉次数超过 300 次:(3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况:(4) 千斤顶检修或更换配件后。[易考案例]

- [P125]预应力筋放张时构件混凝土的强度和弹性模量(或龄期 )应符合设计规定:设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的 80%，弹性模量应不低于混凝士 28d 弹性模量的 80%。当采用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于 5d。[易考选择]

- [P125 ]先张法预制梁板施工工艺流程:张拉台座准备一穿预应力筋、调整初应力一张拉预应力筋一钢筋骨架制作一立模一浇筑混凝土一混凝土养护一拆模一放松预应力筋一成品存放、运输。[易考案例]

- [ P128 ]切割后预应力筋的外露长度不应小于 30mm，且不应小于 1.5 倍预应力筋直径。错具应采用封端混凝保护，当需长期外露时，应采取防止锈蚀的措施。[易考案例]

- [P128 ]压浆时,对曲线孔道和紧向孔道应从最低点的压浆孔压人: 对水平直线孔道可从任意一端的压浆孔压人对结构或构件中以上下分层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行-次完成。压浆应缓慢、均匀地进行，不得中断，并应将所有最高点的排气孔依次打开和关闭，使孔道内排气通畅。[易考选择]

- [P135]孔口处应设置高出地面不小于 300mm 的护因，并应设置临时排水沟,防止地表水流人孔内。[易考选择]

- [P135]采用混凝土护壁支护的桩孔，护壁混凝土的强度等级，当桩径小于或等于 1.5m 时应不小于 C25，桩径大丁 1.5m 时应不小于 C30。挖孔作业时必须挖一节浇筑一节护壁，护壁的节段高度必须按专项施工方案执行,宜不超过 1m.护壁模板应在混凝土强度达到5MPa以上后拆除。严禁只挖不及时浇筑护壁的冒险作业护壁外侧与孔壁间应填实，不密实或有空洞时，应采取措施进行处理。[易考案例]

- [P136]孔深超过 15m 的桩孔内应配备有效的通信器材。作业人员在孔内连续作业不得超过 2h:周支护应采用钢筋混凝土护壁，护壁上的爬梯应每间隔 m设一处休息平台。孔深超过 30m 的应配备作业人员升降设备。[易考选择]

- [P136]钻孔灌注桩施工主要工序: 埋设护筒、制备泥浆、钻孔、清底、钢筋笼制作与吊装、灌注水下混凝土等[易考案例]

- [P136]护筒作用:稳定孔壁、防止塌孔、隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置、钻头导向[易考案例]

- [P137]钻孔泥浆具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具、增大静水压力，孔壁形成泥皮，隔断孔内外渗流，防止塌孔的作用。[易考案例]

- [P139]在吊人钢筋骨架后，灌注水下混凝土之前，应再次检查孔内泥浆的性能指标和孔底沉淀厚度;如超过规定，应进行第二次清孔，符合要求后方可灌注水下混凝土。不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。[易考选择]

- [P140]水下混凝土一般用钢导管灌注,导管内径为 200 ~ 350mm导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验严禁用压气试压。[易考选择]

- [P150]装配式桥的构件在脱底模、移运、存放和吊装时，混凝土的强度应不低于设计规定的吊装强度;设计未规定时，应不低于设计强度的 80%。[易考选择]

- [P151]构件的吊环必须采用未经冷拉的 HPB300 钢筋制作，且吊环成应顺直。吊绳与起吊构件的交角小于60°时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力。[易考案例]

- [P152]当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开;叠放的高度宜按构件强度、台座地基的承载力、垫木强度及叠放的稳定性等经计算确定，大型构件宜为 2层，不应超过 3 层，小型构件宜为6 ~ 10 层。[易考选择]

- [P153]湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑，且一联中的全部混接头应尽快浇筑完成。混接头混凝土的养护时间应不少于 14d。[易考案例]

- [P155]支架现浇梁单个施工单元施工工艺流程主要包括:地基处理一支架搭设一模板系统安装一支架加载预压一钢筋、预应力安装一内模安装一混凝土浇筑一混凝土养护一预应力张拉一预应力孔道压浆一落架模板支架拆除。[易考案例]

- [P156]混凝土采用二次浇筑时，底、腹板钢筋及预应力管道完成后，浇筑第一次混凝土，混凝土终凝后，再支内模顶板，绑扎顶板钢筋及预应力管道，进行混凝土的第二次浇筑。[易考选择]

- [P156]箱梁预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核[易考选择]

- [P158]移动模架现浇施工主要包括模架的拼装、运行、拆除三个关键环节。拼装是施工准备阶段的重点，运行是施工过程中的关键，拆除是施工收尾阶段的难点。[易考选择]

- [P158]任一孔梁的混凝土浇筑施工完成后，内模中的侧向模板应在混凝土抗压强度达到 2.5MPa 后，顶面模板应在混凝土抗压强度达到设计强度等级的 75% 后，方可拆除，外模架应在梁体建立预应力后方可卸落。[易考案例]

- [P160]湿接缝拼装梁段施工程序包括:吊机就位一提升、起吊1号梁段一安装波纹管一中线测量一丈量湿接缝的宽度一调整波纹管一高程测量一检查中线一固定 1号梁段一安装湿接缝的模板一浇筑湿接缝混凝土湿接缝养护、拆模一张拉预应力筋一压浆一下一梁段拼装。[易考案例]

- [P179]隧道围岩分级是设计、施工的基础。施工方法的选择、衬砌结构类型及尺寸的确定、隧道施工劳动定额材料消耗标准的制定都要以围岩分级作为主要依据。[易考选择]

- [P183]地质调查法是隧道施工超前地质预报的基础，适用于各种地质条件隧道超前地质预报，调查内容应包括隧道地表补充地质调查和隧道内地质素描。[ 2023 修改][易考选择]

- [P184]超前地质预报按预报长度可分为以下三类:短距离预报:预报长度小于 30m，可采用地质调查法、地质雷达法及超前钻探法等。中距离预报: 预报长度大于等于 30m 小于 100m，可采用地质调查法、弹性波反射法及超前钻探法等长距离预报: 预报长度大于等于 100m,可采用地质调查法、弹性波反射法及超前钻探法等。[2023 新增][易考选择]

- [P184]位于IV ~ VI级围岩中且在覆盖层厚度小于 40m 的隧道，应进行地表沉降量测。[易考突例]

- [P186]当位移一时间曲线出现反弯点时，则表明围岩和支护已呈不稳定状态，此时应密切监视围岩动态。并加强支护，必要时暂停开挖。[易考选择]

- [P187]二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行:(1)隧道水平净空变化速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降;(2)隧道位移相对值已达到相对位移量的 90% 以上。[易考选择]

- [P190]公路隧道主要开挖方式及适用范围:

- (1)全断面法可用于 I ~ III级围岩的中小跨度隧道，IV级围岩中跨度隧道和III级围岩大跨度隧道在采取了有效的预加固措施后，也可采用全断面法开挖。

- (2)台阶法可用于III~ IV级围岩的中小跨度隧道，V级围岩的中小跨度隧道在采取了有效的预加固措施后亦可采用台阶法开挖。

- (3) 环形开挖预留核心土法可IV ~ V级围岩或一般土质围岩的中小跨度隧道

- (4)中隔壁法 (CD 法)或交叉中壁法 (CRD 法) 适用于围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制的场合。

- (5)双侧壁导坑法适用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量要求严格而围岩条件很差的情况

- (6)中导洞法适用于连拱隧道。[易考选择/案例]

- [P194]超前支护措施有超前锚杆、插板、超前小导管、管棚及围岩预注浆等。[易考多选]

- [P199]仰拱混凝土衬砌应先于拱墙混凝土衬施工，超前距离应根据围岩级别、施工机械作业环境要求确定，般不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长度的 2 倍。[易考案例]

- [P199]软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV 级围岩不得大于90m.V 级及以上围岩不得大于 70m。[易考选择/案例]

- [P214]公路工程施工项目经理部的组织结构模式一般有四种，即直线式、职能式、直线职能式、矩阵式目前主要采用的组织结构模式有直线式和直线职能式，大型项目可采用矩阵式。[易考选择]

- [P218]路面工程各结构层之间的施工是线性流水作业方式。[前道工序速度快于后道工序时选用开始到开始(STS) 类型，否则用完成到完成(FTF) 类型]。[易考选择]

- [P221](1)施工方案优化主要包括: 施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等(2)资源利用的优化主要包 物资采购与供应计划的优化、机械需要计划的优化[易考案例]

- [P233]对于一般施工方案，应由各专业工程师或专业分包单位专业工程师编制，由项目技术部门或专业分句单位技术部门审核，项目总工程师或专业分包单位技术负责人审批:对于重大施工方案，应由项目总工程师组织编制，施工单位技术管理部门组织审核，必要时组织相关专家进行论证，由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员进行审批。[易考案例]

- [P234]技术交底的分级要求：(1) 第一级:项目总工程师向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。(2)第二级:项目技术部门负责人或各分部分项主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底(3)第三级:现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底。[易考案例]

- [P276]作业面与坠落高度基准面高差超过 2m 且无临边防护装置时，临边应挂设水平安全网。作业面与水平安全网之间的高差不得超过3.0m水平安全网与坠落高度基准面的距离不得小于0.2m。[易考选择]

- [ P283 ~ 284]监理人只与承包人有监理与被监理的关系，对分包人在现场施工不承担协调管理义务。只是依据施工合同对分包工作内容及分包人的资质进行审查，行使确认权或否定权。[易考案例]

- [P286]重要工程变更的审批程序。其审批程序是:监理工程师在下达工程变更令之前，一是要报业主批准,二是要同承包人协商确定变更工程的价格不超过业主批准的范围。如果超过业主批准的总额，监理工程师应在下达工程变更令之前请求业主作进一步的批准或授权。[易考选择]

- [P286]重大工程变更的审批程序。业主在审批工程变更之前应事先取得国家计划主管部门的批准[易考选择]

- [P287 ~ 288]按延误索赔结果划分:可原谅可补偿的延误:可原谅不可补偿的延误:不可原谅的延误共同延误的责任归属原则:初始事件原则;不利于承包商原则:责任分摊原则:工期从宽、费用从严原则。[易考选择]

- [P292]标后预算的总费用与建筑安装工程费用组成相同，建筑安装工程费用中的企业管理费分解为总部管理费和现场管理费。从项目管理的角度出发，标后预算的总费用可以划分为上缴企业费用、项目预算总成本、规费和税金四项。[易考选择]

- [P320]自建房屋最低标准为活动板房，建设宜选用阻燃材料，搭建不宜超过两层，每组最多不超过 10 栋组与组之间的距离不小于8m，栋与栋之间的距离不小于 4m.房间净高不低于 2.6m。[易考案例]

- [P360]招标人可以自行决定是否编制标定或者设置最高投标限价。招标人不得规定最低投标限价[易考选择]

- [ P365]交工验收工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于 75 分的为合格，小于75分的为不合格。

- [P367]竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算。工程质量评分大于等于 90 分为优良，小于 90 分且大于等于 75 分为合格，小于 75 分为不合格。[易考案例]

| 类别 | 项目 | 代理周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑业资质 | 安全生产许可证 | 2-3 个月 | 新办、延期 |
| 陕西住建厅 | 三类人员(建安 ABC） | 每月一批 | 新考（机考）、延期 |
| 陕西交通厅 | 三类人员(交安 ABC） | 按考试通知 | 按公司为单位报名 |
| 陕西水利厅 | 三类人员(水安 ABC） | 按考试通知 | 刷课时、考试 |
| 工程类职称评审 | 初级/中级/高级 | 每年一次 | 5 年继续教育、论文等 |
| 国家应急管理局 | 高、低压电工、焊工等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 国家质监局特种设备操作证 | 压力容器、电梯司机、起重机司机、指挥等 | 每周安排 | 新考、复审 |
| 建设厅特种工 | 建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑起重司索工等 | 每月一批 | 新考、复审 |
| 陕西建协职业鉴定机械操作岗位证 | 压路机操作、装载机操作、推土机操作等一证一本 | 15 天 | 新报、复审 |
| 道路运输资格证 | 道路货物运输驾驶员 | 一个月 | 交通运输部 |
| 建设厅八大员 | 施工员、质量员、材料员、机械员、资料员、标准员等 | 一个月 | 新考、继续教育 |
| 水利部五大员 | 施工、资料、安全、质检员 | 一个月 | 中国水利工程协会 |
| 中国建设教育协会 | 十一大员 | 1 个月 | 新报、复审 |
| 执业资格考前培训 | 一级建造师 | 每年一次全国统考 | 高端网课及面授课程 |
|  | 二级建造师 |  |  |
|  | 安全工程师 |  |  |
|  | 监理工程师 |  |  |
|  | 造价工程师 |  |  |
| 继续教育 | 一、二级建造师 | 一周 | 刷课时、考试 |
| 陕西建协八大员 | 十一大员 | 一个月 | 陕西建协职业技能鉴定中心 |
| 全国造价员 | 土建、安装 | 一个月 | 考二级造价师可免科 |
| 成人学历教育 （成人中专、高起专、专升本） | 国家开放大学 | 学制 2.5 年 | 春秋两季；春季 2月底截止，秋季8 月份截止。（入学简单） |
|  | 西北大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安外事学院等 |  |  |
|  |  |  | 8月份截止，9月网报，10月份国家组织全国统考。（毕业简单） |
|  | 中央电中（成人中专） | 一年制 | 快速考二建神器 |
| 全国城建中心 | 物业经理、房产经纪人 | 一个月 | 官网查询，全国统用 |
| 省监理工程师 | 继续教育 |  | 省监理协会颁发 |
| 普通话等级证 | 可指定二甲或二乙 | 3 个月 | 年龄 1995 年后，畅言网查 |